《温室气体排放统计核算与环境监管》项目

工作简报

总第1期

| 环境保护部环境规划院 | 2008年1月 |
| --- | --- |

温室气体排放统计核算与环境监管项目召开

前期讨论会

遵照生贤局长和力军、周建、晓青副局长等总局领导关于开展温室气体排放统计核算方法研究有关批示精神，2008年1月22日上午，规划司组织召开了温室气体排放统计核算研究项目先期协调会。总局规划院杨金田副总工程师、中国环境科学研究院高庆先主任等11人参加了会议。

规划司相关人员传达了总局领导的批示精神，介绍了开展温室气体排放核算方法研究的背景、意义，明确了工作原则、目标和任务。与会代表进行了认真细致的研究和讨论。会议议定：

# 一、基本原则及总体要求

总的原则是：全面推进、重点突破、攻坚克难、力争成效。

总体要求是：开展温室气体排放统计核算方法研究要有紧迫性，结合国际国内形势和污染减排等工作要求，积极开展相关工作；要认识本项目的重要性，着眼长远，谋划未来，为控制温室气体排放做好铺垫；加强项目的计划性，制定积极、稳妥、详细的工作计划，周密安排，协同推进；加强组织性，实行统一领导，分工合作，先行开展；强化基础性，做好国内外有关材料的收集工作，为我所用。

# 二、确定项目的长期目标十分必要

明确长期目标对于做好当前工作非常必要。本项目的长期目标是到2010年，建立温室气体排放系数库；将二氧化碳等温室气体纳入“十二五”环境统计；提出加强温室气体环境监管的有关建议。

# 三、2008年工作目标和任务明确

2008年的工作目标是：核算2007年温室气体排放量；开展电力等典型行业二氧化碳排放系数研究；提出今后开展温室气体统计核算的工作思路。

2008年的工作任务是：结合污染源普查结果，运用IPCC排污系数核算工业企业二氧化碳排放量；结合典型行业（电力）监测数据，修正IPCC有关排污系数，核算全国二氧化碳排放量；结合污染源普查、IPCC有关工作成果、典型行业排污系数研究等，核算2007年全国温室气体排放量。

# 四、当前工作计划切实可行

总体工作安排是成立项目领导小组和技术小组；2008年先行开展电力行业排污系数研究，核算2007年温室气体排放量；将有关情况向国务院报告。

先行成立技术小组，由蒋洪强牵头，师华定、严刚等参加。1月底前形成技术方案框架初稿，并进行内部讨论；2月初，技术小组向规划司提交项目的技术方案框架，报请有关领导同意后，择机召开由总局相关部门、有关专家参加的专家论证会，积极、稳妥、有序推进相关工作。