《温室气体排放统计核算与环境监管》项目

工作简报

总第7期

| 环境保护部环境规划院 | 2008年7月 |
| --- | --- |

《温室气体排放统计核算与环境监管能力建设》项目技术协调会会议纪要

2008年7月26日，环境保护部环境规划院在北京北苑宾馆组织召开了《温室气体排放统计核算与环境监管能力建设》项目技术协调会（以下简称“协调会”）。环境保护部规划与财务司统计处贾金虎处长以及环境规划院，中国环境科学研究院、中国环境监测总站、政策研究中心、中国林业科学研究院等项目承担单位的技术组成员共14人参加了会议。

协调会由环境规划院战略部主任曹东研究员主持，环境规划院战略部蒋洪强博士首先介绍了项目的总体进展情况，六个专题的负责人分别介绍了各专题的进展及存在的问题，到会的项目组成员就各专题当前遇到的主要问题和下一步工作安排进行了认真讨论，杨金田副总工、曹东研究员、高庆先研究员、裴晓菲博士、张小全研究员、董文福博士作了重点发言，最后贾金虎处长作了总结讲话，对项目提出了明确要求，并部署了下一阶段工作安排。

项目组成员一致认为项目启动至今，各专题组都进行了深入研究，做了大量基础性工作，已从方案设计阶段向深入研究阶段转变，总体进展良好。但还存在着以下问题：一是各专题组工作进展程度不一，个别专题组进展相对滞后；二是各专题的定位还有待于进一步明确，相关专题的研究范围和内容仍有重复；三是各专题组之间沟通还不够，缺乏信息共享。

经商议，项目组对下一阶段工作做出以下安排：

1、进一步明确项目定位。2008年项目的总体目标是根据IPCC排放系数，完成基于污染源普查结果的2007年全国二氧化碳排放量核算，分析节能减排实施后的二氧化碳减排效果，提出二氧化碳排放统计核算与环境监管的政策建议。为此，项目应重点明确，从更加宏观的角度和从环境监管的角度开展工作，从项目研究的全过程贯彻落实项目目标。

2、再次明确各专题分工。中国环境科学研究院主要负责排放系数的国际经验研究，完成排放系数推荐方案（具体需求由核算组提出），建立排放系数数据库；环境规划院大气部主要负责完成排放系数的实测工作（具体需求由核算组提出）；中国环境监测总站负责完成将温室气体纳入环境统计的方法；环境规划院战略部主要负责温室气体核算和节能减排措施对二氧化碳减排的影响分析，建立温室气体排放核算数据库；政策研究中心负责温室气体政策的国际经验总结以及减排政策机制的设计；中国林业科学研究院主要负责林业碳汇的调研及政策研究工作，纳入总的国家宏观政策建议。各专题组对数据库系统的软件开发应相互衔接，实现集成。尽管各专题有自己的目标，但是一个有机整体，应实现成果共享，方法共用，整体推进。

3、切实加强沟通交流。建议项目组在近期召开三个专题研讨会，重点探讨目前遇到的具体技术问题：第一个是核算专题研讨会，由环境规划院战略部负责，中国环境科学研究院、环境规划院大气部、中国环境监测总站参加；第二个是政策专题研讨会，由政策研究中心负责，环境规划院战略部、大气部和中国林业科学研究院参加；第三个是国际经验专题讨论会，由环科院负责，中国环境监测总站、政策研究中心和环境规划院战略部参加。同时，通过不定期召开座谈会和建立工作简报形式，建立沟通协调机制。

4、明确下一阶段工作安排。要按照项目年初确定的实施方案和进度计划，提出各项任务完成的反推时间表。项目及各专题下一阶段具体工作及时间安排将分发给各专题负责人。