**五河源生态环境导向开发（EOD）项目实施方案编制项目委托课题公开选聘承担单位指南**

各有关单位：

依托五河源生态环境导向开发（EOD）项目实施方案编制项目，我院计划该项目中的部分技术服务内容进行对外委托。主要包括以下工作内容：1、系统梳理淮安市清江浦区自然环境、经济社会及生态环境现状及工作基础以及当前清江浦区生态环境治理与产业转型升级面临的机遇与挑战。2、确定五河源EOD项目实施范围及主要实施内容，设计主要依托项目。3、编制依托项目的可行性研究报告。

根据我院采购的相关管理规定，现邀请贵单位对五河源生态环境导向开发（EOD）项目实施方案编制项目中现状分析、问题梳理、机遇与挑战识别、依托项目设计及项目可研报告编制进行研究，并提交相关材料（详见附件），我院将会依据技术方案、工作业绩和工作基础、组织实施能力等准则进行采购。

联系人：段 扬

邮 箱：[duanyang@caep.org.cn](mailto:duanyang@caep.org.cn)

附件1：《五河源生态环境导向开发（EOD）项目实施方案编制项目》项目委托课题工作要求

附件2：报价单格式

附件3：申报书格式

附件4：遴选评分

附件5：申请函格式

生态环境部环境规划院

2022年9月28日

附件1：

**五河源生态环境导向开发（EOD）项目实施方案编制项目委托课题工作要求**

**一、项目背景**

淮安市清江浦区依水而建，也依水而兴，生态环境地位重要，三水绕城、三水穿城、水网润城，镇村人居、农田斑块镶嵌其中，水城特色鲜明，同时二河作为淮安市重要的饮用水源地对保障人民群众用水安全起到重要作用。但从现状看，区域内饮用水环境保护压力大、农业面源污染及农村生活污染治理存在短板、区域水系连通性差、岸线以防洪功能为主破坏了原有的自然形态，造成了亲水性下降、生物交流隔离等问题，需要进行整体生态环境治理与提升。同时清江浦区未来随着南部新城开发，产业的重构与升级、城镇人口的增长，对生态环境也将带来较大压力。清江浦区开展五河源生态环境导向开发EOD项目不仅有利于实现水生态环境质量大幅提升，同时有利于推动产业绿色低碳转型，打造生态环境保护与高质量协同发展示范区。

**二、研究内容及成果要求**

1、对外委托课题名称：五河源生态环境导向开发（EOD）项目区域分析及可行性研究报告编制课题

2.研究内容

（1）清江浦区自然环境、经济社会及生态环境现状及工作基础以及当前清江浦区生态环境治理与产业转型升级面临的机遇与挑战。

（2）确定五河源EOD项目实施范围及主要实施内容，设计主要依托项目。

（3）编制依托项目的可行性研究报告。

3.应提交成果

（1）清江浦区自然地理概况、经济社会发展概况、生态环境保护工作情况

（2）五河源EOD项目实施范围。

（3）项目实施范围内生态环境现状、面临突出问题与压力。

（4）五河源EOD项目生态环境保护与产业融合发展思路，以及所依托生态环境保护项目及关联产业项目。（注：（1）~（4）内容可形成1份文字材料。）

（5）依托项目可行性研究报告（每个项目1份）。

4.时间要求

申请截止日期为2022年10月9日17:00（以当地邮戳为准），请同时报送文字版和电子版。

5.研究经费和实施时间

本项目拟支持研究经费98万元，项目实施时间自2022年10月至2023年1月。

6.项目负责人要求

须有较强的组织和协调能力，有较高的理论素养和工作经验，具有高级职称。项目负责人必须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，保证按照要求完成工作。

7.服务要求

确保资料收集的真实性和准确性，评估报告撰写的系统性完整性和报告质量；根据要求按期完成调研和数据资料收集工作。

**三、申请文件组成**

1.报价单（加盖公章）。

2.申报书正文。申请单位应结合上述工作目标和工作内容，提出开展相关工作的技术方案以及项目进度计划安排等。申报书以中文编写，一律用A4纸，宋体4号字打印并装订。

3.营业执照复印件、单位资质证书复印件、承担类似项目的合同复印件（均需加盖公章）。

4.项目负责人职称证书复印件（加盖公章）。

5.上述材料按顺序装订成册，提交正本1份、副本1份，电子版1份。

**四、遴选准则**

承担单位遴选主要考核技术方案、工作业绩和工作基础、组织实施能力。

**五、项目管理和实施**

1.生态环境部环境规划院将组织专家对申请单位的方案进行评审，择优确定承担单位。

2.申报单位自行承担申报有关费用。

3.专题研究期内，我院将根据实际需要，不定期组织承担单位对研究进展及阶段成果进行研讨和汇报。项目所涉及的有关研究成果及其知识产权，按国家有关规定执行。

4.本公告的解释权属于生态环境部环境规划院。

**六、联系方式**

联 系 人：段 扬

联系电话：010-87905937

传 真：010-84948761

电子邮箱：duanyang@caep.org.cn

邮寄地址：北京市朝阳区北苑路28号北科创业大厦1204室，100012

附件2：

报价单格式

本项清单价格（人民币大写）： 整

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 价格 | 明细 |
| 1 | 办公费 |  |  |
| 2 | 印刷费 |  |  |
| 3 | 会议费 |  |  |
| 4 | 车辆使用费 |  |  |
| 5 | 咨询费 |  |  |
| 6 | 津贴与劳务费 |  |  |
| 7 | 差旅费 |  |  |
| 8 | 设备购置费 |  |  |
| 9 | 图书资料购置费 |  |  |
| 10 | 邮电费 |  |  |
| 11 | 其他费用 |  |  |
| 合计 | |  |  |

单位：（公章）

时间：

附件3：申报书格式

**申 报 书**

课题名称：**五河源生态环境导向开发（EOD）项目区域分析及可行性研究报告编制课题**

申报单位（盖章）：

课题负责人（签字）：

联 系 人：

联系地址：

邮 编：

固定电话：

移动电话：

传 真：

电子邮箱：

申报日期：

**一、主要任务与关键问题**

根据主要任务，提出较为详细的研究内容，体现工作方法，制作技术路线，明确产出与考核指标。

**二、研究基础与工作条件**

重点介绍与申报课题相关的、曾经承担或者参与的课题情况，以及申报单位的工作优势等。

**三、课题组织实施方案**

介绍课题组织实施机制。

**四、项目进度计划安排**

针对项目研究任务，提出总体时间计划安排。

**五、经费预算**

说明包括办公费、会议费、差旅费、劳务费等支出经济分类的各项费用的测算依据和结果，及经费预算表。

**六、项目质量保障**

项目参加人员及其他相关保障措施。

附件4：遴选评分表

| **序号** | **项目** | **评分项目** | **分值** | **评分依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案  （70分） | 任务把握的准确性 | 20 | 对本专题工作意义、目标、任务分解的把握 |
| 内容的完整性 | 20 | 对滦河流域熟悉，具有较好的工作基础，工作方案设计思路全面、合理，具有较强的针对性 |
| 时间进度安排 | 10 | 时间安排合理、有效，能够完成研究任务 |
| 工作目标的可达性 | 20 | 专题设定的工作目标是否能实现，预期成果是否满足专题任务要求 |
| 2 | 工作业绩与工作基础  （20分） | 经验丰富度 | 10 | 相关业绩的丰富度和与本专题的相关性 |
| 资质条件 | 10 | 具有城乡规划甲级资质 |
| 3 | 组织实施能力  （10分） | 项目负责人胜任度 | 5 | 项目负责人具有高级职称，具有较强的工作经验 |
| 团队配置合理性 | 5 | 项目团队人员工作经历、职称、职务 |
|  | | | | |

附件5：

**申 请 函**

生态环境部环境规划院：

根据本单位的科研能力、技术力量、管理能力与特点，我方现应邀参加 课题选聘。

签字代表 经正式授权并代表投标人 提交下述文件：

1.提供申请文件，正本1份，副本1份。

2.我方将按公开选聘承担单位通知的规定履行合同责任和义务。

3.我方保证申请文件的真实有效。

地址

传真 电话

联系人

投标人或授权代表签字:

投标人名称： （加盖公章）