地方绿色国民核算与污染损失调查试点工作

试点验收方案（讨论稿）

根据试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作的进展情况，以及国家统计局和国家环境保护总局对试点工作的要求，今年两局将组织10个省市开展试点核算与调查工作的验收。本验收方案根据试点工作的总体部署安排，并参照类似工作的管理验收办法制定，请参会人员认真阅读，提出修改意见，形成正式文件后，试点工作将遵照本验收方案组织开展验收。

- 一、验收的目的和原则

验收工作应按照实事求是、科学规范、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家的作用，依据《中国环境经济核算指南》提出的各地方核算和调查内容以及各地方的调查实施方案，对工作的完成情况进行总体评价。

- 二、验收的组织和方式

（一）组织

验收由国家统计局国民经济核算司、国家环保总局规划与财务司和国家环保总局环境规划院组织。

（二）方式

验收主要采取专家组评审验收的方式。也可视各地方的具体情况，有针对性地采取书面评议、专家评议等多种工作方式结合进行。各地方可以单独提出验收申请，也可以自愿组团提出验收申请，组团验收不宜超出4个省市。

三、验收专家组的组成

（一）验收专家应具有良好的科学道德和职业道德，具备客观、公正、实事求是的精神；

（二）验收专家应熟悉验收工作相关领域的技术发展现状和趋势、试点工作的意义和作用，并具有一定权威性；

（三）验收专家应与被验收单位没有直接利益关系；

（四）验收组一般应由7～11人构成，其中，国家工作技术组聘请4～7名专家，地方工作技术组聘请3～4名专家。

- 四、验收过程中各行为主体的职责

（一）国家统计局、环保总局和环境规划院职责

1.对各地方提出的书面验收申请材料进行审查和批复；

2.负责验收组织工作，包括确定验收方式和验收专家人选；

3.对验收组的验收结论、建议进行审核和确认；

4.通知申请单位验收最终结论。

（二）各地方工作承担单位职责

1.对试点工作下的核算和调查工作按要求进行自评估；

2.按要求准备验收材料，并对材料的真实性和完整性负责；

3.按要求汇总和整理验收材料。

（三）验收专家组职责

1.按要求对验收内容进行客观评价，提出验收意见；

2.对试点工作涉及的技术成果、知识产权和验收讨论的不同意见等有保密义务。

五、验收的步骤和程序

（一）申请

各地方统计局和环保局分别向国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司提出验收申请。如组团提出验收申请，则各地方同时分别向国家主管领导提出验收申请。提交申请时应满足以下要求：

1.完成了规定的工作目标和任务；

2.验收工作必须在2006年12月30日前完成；

3.书面验收申请（加盖地方统计局和环保局公章）须在验收前两个星期提出；

4.申请时须提供验收申请材料（包括《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作验收申请表》、《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作总结报告》、工作参与单位清单、主要工作技术组人员名单、地方验收专家推荐名单等，格式见附件一）一式4份，并附下列材料：

全套技术文件（包括1份调查报告和1份试核算报告，全套技术文件的清单和必要的说明文件），调查报告和试核算报告内容提纲见附件二；

以上材料均需提交文本材料4套（国家环保总局和国家统计局各1套，环保总局规划院2套）和电子版一套，除专著外均要求提供全文。

（二）受理

1.地方统计局和环保局将手续完备的全套验收申请材料分别报送国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司（统计局1份，环保局3份）；

2.国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司对报送的所有材料进行审查；

3.凡通过材料审查的地方，国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司将共同批复《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作验收申请表》，同意验收，并分别反馈地方统计局和地方环保局；

4.材料审查不合格者，国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司将分别通知地方统计局和环保局重新组织上报。

（三）实施

1.国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司确定课题验收的方式，并确定验收专家组组成；

2.采用会议验收的一般程序：

（1）在召开验收会议的前2～3天，由各试点地方负责将验收材料送达验收专家；

（2）验收组召开验收会议，一般步骤是：

会议主持人宣布验收组组成及组长名单；

由验收组组长主持验收工作；

验收组按验收内容和要求进行验收工作；

各地方主要负责人和有关人员介绍工作的具体开展情况、任务完成情况；

验收专家对试点工作存在的问题进行提问；

验收组单独进行讨论；

验收组形成统一的验收意见，并由验收组组长宣布。

（四）结果确认和处理

对通过验收的试点地方，由各地方工作技术组将全部验收材料统一装订成册（格式及内容见附件三），一式7份，并附电子文件，报国家统计局国民经济核算司和国家环保总局规划与财务司审核并备案（国家统计局3份，国家环保总局4份）；

附件一：

（一）《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作验收申请表》

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |
| 申请验收时间 |  | 联系人 |  |
|  |  | 电 话 |  |
| 提供验收的技术 文件清单 |  |  |  |
| 申请验收 单位意见 | 盖 章 年 月 日 |  |  |

（二）

试点省市绿色国民核算与污染损失调查

验收总结报告

项目名称：________________________________

承担单位：________________________________

起止时间：________________________________

验收时间：________________________________

主 要 内 容

一、项目的任务、试点目标；

二、对试点项目执行情况评价（包括目标、任务完成情况、取得的重要成果情况）；

三、成果所取得的直接效益和间接效益（经济、社会和环境效益），试点推广应用前景的评价；

四、经费决算和经费使用评价；

五、组织管理经验

六、存在的问题

（三）《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作》

参与单位清单

| 序号 | 完成单位名称 | 邮政编码 | 详细通信地址 | 单位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1.完成单位序号超过8个可加附页。

2．完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致，并填入完成和名称的第一栏中。其下属机构名称则填入第二栏中。

3．所在省市代码按省、自治区、直辖市和国务院各部门及其他机构名称代码填写。

4．详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）、街道和门牌号码。

5．隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省、自治区、直辖市或国务院部门主管。并将其名称填入表中。如果本单位有地方、部门双重隶属关系，请按主要的隶属关系填写。

6．单位属性是指本单位在1.独立科研机构  2.大专院校  3.工矿企业  4.集体或个体企业  5.其他。五类性质中属于哪一类，并在栏中选填1. 2. 3. 4. 5. 即可。

（四）《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作》

主要工作技术组人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（五）《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作》

任务分解情况表

| 序号 | 子任务名称 | 承担单位名称 | 负责人 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企事业单位环保支出项目与污染治理情况 |  |  |  |
| 2 | 工业用水预处理手段和设施成本企业调查 |  |  |  |
| 3 | 污染引起的清洁和劳务费用增加调查 |  |  |  |
| 4 | 生活用洁净水替代成本调查 |  |  |  |
| 5 | 大气污染与人体健康效应调查 |  |  |  |
| 6 | 建筑类型与材料存量调查 |  |  |  |
| 7 | 水污染对农作物危害损失调查 |  |  |  |
| 8 | 环境污染事故经济损失调查 |  |  |  |
| 9 | 经过环境污染调整的绿色国民经济核算 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：未参加调查的项目，在承担单位名称一栏填“无”。

（六）《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作》地方验收专家推荐名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 曾参与或主持过的主要工作/项目 | 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 曾参与或主持过的主要工作/项目 | 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 曾参与或主持过的主要工作/项目 | 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 曾参与或主持过的主要工作/项目 | 1、 2、 3、 4、 5、 |  |  |

附件二：

（一）《××省（市）企事业单位环保支出与污染损失调查报告》

编写提纲

以下所列提纲针对开展了全部九项调查的试点省市提出，各地方可以根据具体的调查项目和内容加以调整。

第一章  总论

1.1 调查背景

1.2 调查的组织实施（时间、人员安排）

第二章  企事业单位环保支出项目与污染治理情况

2.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

2.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

2.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

2.3.1 企事业单位环保支出项目与污染治理情况

2.3.2 固体废物侵占用地情况

第三章  工业用水预处理手段和设施成本企业调查

3.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

3.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

3.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

第四章  污染引起的清洁和劳务费用增加调查

4.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

4.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

4.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

第五章  生活用洁净水替代成本调查

5.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

5.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

5.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

第六章  大气污染与人体健康效应调查

6.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

6.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

6.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

第七章  建筑类型与材料存量调查

7.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

7.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

7.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

第八章  水污染对农作物危害损失调查

8.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

8.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

8.3 调查结果（收集到的数据、调查结果分析）

第九章  环境污染事故经济损失调查

9.1 调查目的和内容（目的、内容、范围、基准年）

9.2 调查方案（思路、具体方案和调查方法）

9.3 调查结果

9.3.1  典型污染事故案例

9.3.2  污染事故调查结果汇总

第十章  结论与建议

总结本地区的调查经验与教训，为全国污染经济损失调查提出建议与意见。

其中，第各章的调查结果分析在国家工作技术组的指导下完成。

- （二）《××省（市）经环境污染损失调整的2004年绿色GDP试核算报告》编写提纲

第一章  总论

1.1 核算的目的、原则和意义

1.2 核算的组织实施

第二章  环境污染实物量核算

2.1 废水实物量核算

2.1.1 核算方法与数据来源

2.1.2 核算结果分析

2.2 废气实物量核算

2.2.1 核算方法与数据来源

2.2.2 核算结果分析

2.3 固体废弃物实物量核算

2.3.1 核算方法与数据来源

2.3.2 核算结果分析

第三章  环境污染价值量核算－虚拟治理成本

3.1 废水价值量核算

3.1.1 核算方法与数据来源

3.1.2 核算结果分析

3.2 废气价值量核算

3.2.1 核算方法与数据来源

3.2.2 核算结果分析

3.3 固体废弃物价值量核算

3.3.1 核算方法与数据来源

3.3.2 核算结果分析

第四章  环境污染价值量核算－环境退化成本

4.1	大气－健康污染经济损失核算

4.2	大气－农业污染经济损失核算

4.3	大气－材料污染经济损失核算(可选)

4.4	大气－森林污染经济损失核算(可选)

4.5	大气－生活污染经济损失核算(可选)

4.6	水－健康污染经济损失核算(可选)

4.7	水－农业污染经济损失核算(可选)

4.8	水污染造成的水资源经济损失核算

4.9	固体废物经济损失核算

4.10	污染事故经济损失核算

4.11	总污染经济损失评价分析

其中，前九部分的报告内容应包括剂量反应关系选取、数据来源、参数选取和计算结果；污染事故经济损失核算部分由典型污染事故核算、污染事故总经济损失核算和核算结果分析三部分组成；总污染经济损失评价分析部分包括大气污染损失、水污染损失、固体废物污染损失、总污染损失、部门污染损失和地区污染损失的结果汇总和评价分析。

第五章  经环境污染调整的绿色GDP核算

5.1环境价值量核算汇总分析

5.1.1 核算结果说明

5.1.2 核算结果分析

5.2经环境污染调整的绿色GDP核算

5.2.1 核算结果说明

5.2.2 核算结果分析

第六章  结论和建议

提炼出经环境污染调整的绿色GDP核算的主要结论，以及利用核算结果进行经济与环境科学决策的分析结论与建议。总结本地区的环境经济核算经验和教训，对总体核算方案提出完善和修改意见，并对全国环境经济核算的开展提供建议与意见。

附件  经环境污染调整的绿色GDP核算表（20张表）

附件三：

《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作》

验收材料清单

1、《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作验收申请表》

2、《试点省市绿色国民核算与污染损失调查工作总结报告》

3、工作参与单位清单

4、主要工作技术组人员名单

5、各项任务分解情况表

6、全套技术文件（全套技术文件的清单和必要的说明文件，包括1份调查报告和1份试核算报告）