《国家环境保护“十一五”规划》

中期评估技术指南

2008年11月

目  录

一、评估依据	1

二、工作目标	2

三、评估原则	3

四、评估主体与对象	4

五、评估程序	4

六、评估方法	5

七、评估报告和内容	7

八、工作安排	11

附1：中期评估报告编制大纲	12

附2：定量评估指标与定性评估条目	16

附3：中期评估技术方法参考	35

为贯彻《国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知（国发〔2007〕37号）》精神，落实《国家级专项规划管理暂行办法》的要求，环境保护部拟会同国务院有关部门，对各省（自治区、直辖市）和有关部门（行业）在2008年12月31日前执行《国家环境保护“十一五”规划》的情况开展规划中期评估工作。

# 一、评估依据

开展《国家环境保护“十一五”规划》（以下简称“十一五”环保规划）中期评估工作的依据如下：

1、国务院《关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知》（国发【2007】37号）要求：“要高度重视投资质量和效益，保证《规划》执行的严肃性和合理性。要建立评估考核机制，每半年公布一次各地区主要污染物排放情况、重点工程项目进展情况、重点流域与重点城市的环境质量变化情况。在2008年底和2010年底，分别对《规划》执行情况进行中期评估和终期考核，评估和考核结果要作为考核地方各级人民政府政绩的重要内容。”

2、《国家环境保护“十一五”规划》要求：“环保部门要建立评估考核机制，加强对规划执行情况的督促和检查，加强环境统计和监测，每半年公布一次各地区主要污染物排放情况、重点工程项目进展情况、重点流域与重点城市的环境质量变化情况。在2008年底和2010年底，分别对本规划执行情况进行中期评估和终期考核。”

3、《国家级专项规划管理暂行办法》第二十一条要求：“国家级专项规划实施过程中，编制部门要加强跟踪监测，应适时对实施情况进行评估，并向审批机关提交评估报告。”

# 二、工作目标

开展“十一五”环保规划中期评估，是落实国务院环保部署和环境保护目标责任制的需要，是推动环境保护历史性转变的需要。环境保护涉及面广，需要通过中期评估，统筹经济社会环境领域的发展状况，跟踪分析规划实施中的各方面因素和问题，做好环境保护规划与经济社会发展相关规划的衔接协调、相互促进、同步实施，将环境保护规划实施作为推动历史性转变的切入点。

本次评估工作的主要目标体现在以下五个方面：

1、评估总结规划实施中期执行情况。对“十一五”环保规划及相关专项规划的实施情况进行客观评价，重点说清截至2008年底“十一五”环保规划目标、指标、任务、措施完成情况。

2、分析规划实施的经验和存在的问题。分析各省实施“十一五”环保规划及落实各项政策的经验，剖析规划执行过程中遇到的问题。

3、明确下一步规划实施的重点。通过总结分析规划实施的经验和存在的问题，提出“十一五”环保规划实施后两年的工作重点和思路，落实各地规划实施责任，提出强化规划执行的机制、制度与政策层面的建议，进一步推动“十一五”环保规划的实施。

4、初步预测2010年规划实施情况。分析经济社会、资源能源等形势发生变化对规划实施产生的影响，依据规划中期实施情况，初步预测到2010年“十一五”环保规划目标、指标、任务、措施完成情况，并进行规划目标的可达性分析。

5、构建规划实施评估机制。研究探讨“十一五”环保规划终期考核内容与技术方法，完善规划评估长效机制，为做好“十二五”环境保护规划的前期研究和编制奠定基础。

# 三、评估原则

中期评估应坚持如下原则：

1、对照规划，全面评估。为掌握“十一五”环保规划的全面实施情况，规划目标、任务、重点工程与保障措施等规划内容均应纳入评估范围，为后期规划实施提供信息、技术与经验方面的支持。

2、环环相扣，分析因果。应用逻辑框架分析方法，将环境质量目标、总量控制指标、工程项目投资、主要任务、保障措施等规划内容进行分析提炼，探索形成具有因果关系的指标（条目）体系。

3、突出重点，分类把握。对于约束性指标和考核指标，评估工作要强化上级政府对下级政府的审核评估；对于部门履行规划过程中要承担的责任，直接影响到约束性指标完成情况的，也要强化审核评估;对非约束性、非考核性指标，评估工作以各省自我评估和各部门总结分析为主。

4、求真务实，利于对比。保证评估标准的一致性、评估数据的真实性、评估结果的可比性，确保各省评估方法、数据、结果的公平。

# 四、评估主体与对象

本次评估工作由环境保护部会同国务院有关部门组织进行，评估31个省、自治区、直辖市（计划单列市纳入其所属省份进行评估）执行“十一五”环保规划的情况，即从2006年1月1日至2008年12月31日期间，31个省、自治区、直辖市人民政府对“十一五”环保规划的执行情况。同时，国务院有关部门提交执行“十一五”环保规划的总结报告，在此基础上汇总分析“十一五”环保规划的实施执行情况。

# 五、评估程序

通过实地调研、专家咨询、有关部门和地方评估工作人员提出建议等方式，完善“十一五”环保规划中期评估工作技术指南；通过研讨培训、分区座谈等方式统一技术方法和思路；各省结合实际，按照中期评估报告大纲（见附1）的要求，编制本省（自治区、直辖市）评估报告（后附定量指标评估数据表等附件）。各地在规划评估中，应鼓励公众参与和专家参与。在各地评估工作的基础上，环境保护部会同有关部门开展“十一五”环保规划实施情况的中期评估工作，规划中期评估报告向国务院汇报并适时向社会公布。

# 六、评估方法

本次评估将在统一数据统计口径的基础上，结合污染源普查工作与污染减排工作，采用自查、抽查、实地调研、数据验证、定量评估与定性评估相结合的方式进行。

评估数据和资料来源：依据各评估内容的差异，中期评估数据主要来源于环境保护部统计数据、监测数据、核查数据；各部门统计数据、年报数据；各省评估数据、监测数据、统计数据；国家专项规划评估数据、专项检查调查数据等。

评估工作采用定量评估和定性评估相结合的方法进行。定量评估是评估规划实施的重点。要分析各项评估指标的现状及2010年预测水平，并在评估报告中分析原因（见附2）。这些指标包括国务院下达的污染减排指标、原国家环保总局规划目标指标分解方案、流域污染防治等专项规划确定的目标、国家与各省签订的责任状要求（包括落后产能淘汰等），以及各省（自治区、直辖市）批复规划的具体要求。定量评估指标体系主要有“十一五”环保规划目标、任务要求、重点工程、保障措施中涉及的定量数据，也可以用“是否”等定性判断性问题构成。各省（自治区、直辖市）按照实际涉及的工作范围，可以对定量评估指标适当增减。如对于本省（自治区、直辖市）有特征性的重点工作，可以设定补充性评估指标，内陆省份不用填写近岸海域环境评估表格。对于明确了2008年和2010年具体指标要求的，需要评估或预测指标完成程度（相对量）。对于没有具体指标要求的，以绝对量（工程量）评价数据为主。

对于规划中涉及定性要求的条目评估，以各省（自治区、直辖市）报告为主，辅以调查问卷、实地调研等公众参与与专家咨询相结合的方式开展。定性评估条目（见附2）提供各省（自治区、直辖市）参考，主要用于评估报告编制过程中需要或可能涉及的分析要点,各省（自治区、直辖市）按照实际工作情况适当增减条目。对于规划中涉及国家政策法规制订的，由国务院有关部门提交规划实施总结报告，以定性评估为主。

为加强数据的分析，体现规划目标指标的先导性和逻辑关系，中期评估总体上采用基于环境要素的逻辑框架法的思路，进行定量定性相结合的系统分析（见附3）。即按照水、气等要素为章节展开中期评估，将反映要素领域内的目标、指标、任务、工程、投资、措施、政策等集成，而不是按照目标、任务等分别论述，强化定性的因果关系分析。与此相对应，中期评估报告编制也是按照要素进行的。逻辑框架法是中期评估报告章节安排的思路，用于指导各地进行规划评估，本身不产生具体的数据表格。

为解决各地对于定性评估的技术方法问题，本指南设计了红绿灯分析方法（见附3）供各地参考。红绿灯分析方法，实质上是一种定性和定量相结合的评估判断方法，主要依靠各省（自治区、直辖市）的自我评估进行。各地可以结合实际，选择重点的定性评估条目、与定量指标关系密切的政策措施等进行红绿灯分析，总体判断政策趋势，共同分析评估总体规划实施态势。

# 七、评估报告和内容

评估报告主要以“十一五”环保规划内容为主，同时兼顾与规划内容密切相关的有关国家专项环境保护规划的实施情况，以及环境保护部与各省（自治区、直辖市）签订的目标责任状（书）完成情况。评估报告应明确上述规划等对本省的要求，特别是2008年和2010年定量要求，并与本省“十一五”环保规划的要求进行对比分析，有差异的要重点说明，逐一分析实施与执行情况。

评估报告还要做好与本省“十一五”环保规划及其专项规划评估工作的衔接。原则上定性定量评估指标、条目以“十一五”环保规划文本为主，不改变规划文本表述和要求。但对于各省（自治区、直辖市）特殊性的目标指标等也应纳入评估内容，实现相互协调。评估报告应尽可能突出环境保护重点，不仅仅局限于环保系统。

评估重点应放在定量评估指标上，特别是规划确定的总量和质量目标，强化规划目标可达性分析，通过分析规划中期实施取得的成效、存在的问题或差距、原因等，预测“十一五”末期规划目标能否完成。定性评估条目只作为分析定量指标是否可达的基础与依据，用于分析环保工作、政策的效能，分析经济社会变化对“十一五”环保规划目标实现的影响，服务于中期评估报告文本的编制。

各省评估报告编写内容参见附1，并附适当的数据表和参考文件。评估报告、定量指标分析表、部分定性评估条目分析表及参考文件是中期评估的最终产出。评估报告主要按照环境要素类别，分水环境、大气环境、固体废物、生态环境、近岸海域、核与辐射6个部分，重点就目标指标可达性分析、措施有效性分析进行评估。同时，就“十一五”环保规划特别关注的农村环境保护、环境监管能力建设以及共性政策配套问题进行实施情况评估分析。最后要总结规划目标指标、重点工程、主要任务的实施成效等共性问题，找出差距、识别问题与原因，并提出相应的对策措施建议。

- 1、水环境

主要从COD减排、饮用水水源地安全、地下水污染防治、流域水污染防治等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第3章—水环境规划实施评估。

水环境评估从目标指标、任务措施等方面入手，应特别突出COD减排目标指标内容（有条件的可以单列一节展开），并将其结构减排、工程减排、管理减排等措施及三大体系建设等方面有机融入评估报告的相关章节（二氧化硫减排与此相同），并可结合年度减排计划执行情况进行评估。

定量的评估指标与定性的评估条目见附2（以下各项评估同）；单项评估中“规划目标指标分析评估”主要围绕定量指标展开，单项评估中“规划任务措施分析评估”主要围绕定性指标展开；水环境的逻辑框架法应用参考见附3表2。

- 2、大气环境

主要从二氧化硫减排、城市空气质量改善、工业废气污染防治、机动车污染防治、噪声污染控制与温室气体排放控制等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第4章—大气环境规划实施评估。

- 3、固体废物

主要从危险废物与医疗废物处置、生活垃圾无害化处理、工业固体废物综合利用等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第5章—固体废物规划实施评估。

- 4、生态保护

主要从生态功能区划、重要生态功能区和自然保护区重点工程进展、开发建设活动的生态环境监管等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第6章—生态保护规划实施评估。

- 5、农村环境保护

主要从土地污染防治、农村生活环境整治与农村面源污染防治等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第7章—农村环境保护规划实施评估。

- 6、近岸海域

主要从陆源污染削减、海洋环境灾害应急、保护海洋生态环境等方面进行评估。本项评估内容主要体现在大纲的第8章—近岸海域环境保护规划实施评估。

- 7、核与辐射安全

主要评价核设施和放射源的安全监管、放射性废物的处置等情况。本项评估内容主要体现在大纲的第9章—核与辐射安全规划实施评估。

- 8、环境监管能力建设

主要从提高环境监管能力出发，着重评估监测预警体系的自动化、信息化建设情况以及相应的环境执法监督体系完善情况。本项评估内容主要体现在大纲的第10章—环境监管能力规划实施评估。

- 9、共性保障政策措施

主要评估机制政策创新与执行力度、环境保护体制完善情况、法制加强情况、投入保障情况等方面。本项评估内容主要体现在大纲的第11章—规划政策措施实施评估。对于与各要素领域密切相关的特殊政策，归入其他各章进行分析评估。

以上九个方面中，1、2、3、4、5、6、8以定量评估与定性评估相结合的方法进行，7、9实行定性评估。

# 八、工作安排

环境保护部会同国务院有关部门进行中期评估，环境保护部分管规划财务工作的部长统一领导，规划财务司牵头，各有关司办配合，环境规划院承担技术支持工作。

1、2008年5月至6月，完成《国家环境保护“十一五”规划中期评估技术指南》的编写工作。

2、2008年7月至8月，研究讨论后将指南初稿下发各省征求意见，召开分片讨论会，开展调研。

3、2008年9月至12月，召开培训会议，分区指导规划实施评估工作，解决规划实施评估工作问题。

4、2009年1月至4月，各省根据2008年环境统计数据进行中期自评估，形成各省评估报告初稿。

5、2009年5月至6月，形成国家级中期评估报告，上报国务院，向社会公布。

# 附1：中期评估报告编制大纲

一、规划内容和要求

1、 国家环境保护“十一五”规划要求

2、 国家专项环保规划和有关责任书对本省的具体要求

3、 规划内容要求与本省“十一五”环保规划的关系

4、 本省环保规划的针对性要求

二、“十一五”环保规划实施情况

1、本省贯彻落实“十一五”环保规划的具体安排、工作、进展、主要做法

2、本省中期评估组织安排情况

3、规划实施评估技术方法、数据来源

三、水环境规划实施评估

1、推进水环境保护及规划实施所做的具体工作

2、规划目标指标分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

四、大气环境规划实施评估

1、推进大气环境保护及规划实施所做的具体工作

2、规划目标指标分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

五、固体废物规划实施评估

1、推进固体废物污染防治及规划实施所做的具体工作

2、规划目标指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

六、生态环境保护规划实施评估

１、推进生态环境保护及规划实施所做的工作

２、量化指标和绩效分析评估

３、规划任务措施分析评估

４、规划实施经验与问题总结

七、农村环境保护规划实施评估

1、推进农村环保及规划实施工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

八、近岸海域环境保护规划实施评估

1、推进近岸海域环保及规划实施工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

九、核与辐射安全规划实施评估

1、推进核与辐射安全及规划实施工作

2、规划任务措施分析评估

3、规划实施经验与问题总结

十、环境监管能力规划实施评估

1、推进能力建设及规划实施工作

2、量化指标和绩效分析评估

3、规划任务措施分析评估

4、规划实施经验与问题总结

十一、 规划政策措施实施评估

1、本省政策落实、配套政策出台情况

2、政策实施的绩效

3、政策实施存在的问题和建议

十二、“十一五”规划实施评估结论

1、规划目标实施成效、差距、问题、原因

2、规划指标实施成效、差距、问题、原因

3、重点工程实施成效、差距、问题、原因

4、规划主要任务实施成效、差距、问题、原因

5、规划保障政策实施成效、差距、问题、原因

6、规划实施总体情况与分析（含可达性分析）

7、后续推动规划实施的工作安排部署

8、推进规划实施的意见建议

# 附2：定量评估指标与定性评估条目

各省可以结合实际适当删减补充指标、条目，并作为评估报告分析重点。

- 一、定量评估指标

1、水环境

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 质量目标 | 地表水国控断面劣V类水质的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七大水系国控断面好于Ⅲ类的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量目标 | 化学需氧量排放总量(万吨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点工程 | 城市污水处理工程 | 城市污水新增处理能力(万吨/日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水管网长度(KM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点流域水污染防治工程 | 重点工业污染源治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水源地上游污染防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规模化畜禽养殖污染治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市环境综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 饮用水水源安全 | 每年对集中式饮用水水源地至少进行一次水质全分析监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业污染控制 | 国控重点企业废水达标排放率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重污染行业的关停淘汰进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国控重点企业的COD总量削减量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业用水重复利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市污水处理 | 所有污水处理厂全部安装在线监测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市污水处理率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入运行一年内的污水处理厂的实际处理负荷/设计能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入运行三年内的污水处理厂的实际处理负荷/设计能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理厂污泥处置率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:(1)一个省涉及多个重点流域的，分流域填写，重点工程的类别和具体项目参考国家环境保护十大重点工程及其对应的流域规划相关内容，以下各表同；(2)无法填写具体数据的，用“是”或“否”表示工作是否完成，若部分完成，可在表中填写具体数据，以下各表同；(3)“2008年量化要求”栏与“2010年量化要求”栏，国家或各省规划有具体量化要求的，根据规划填写，如无2008年要求的可不填写，以下各表同；(4)“2010年预计”栏根据对2010年目标完成情况的预测填写“能够达到”、“较难以达到”、“难以达到”等，以下各表同；(5)“进展评价分析”栏，质量目标与总量控制目标涉及的内容较多，可不在该表填写，但应在自评估报告中以专门章节，应用逻辑框架法和其他系统分析方法，予以说明，以下各表同；(6)如果评估表和评估内容不涉及某一特定省份的，可不予填写，如内陆省份可不进行近岸海域的规划评估，以下各表同；(7)国家环境保护规划十大重点工程，应附本省的具体项目清单（如规划建设城市污水处理厂清单、各项目建设进展情况、设计处理能力与实际污水处理量等）。各省规划的重点工程，也应分别对照项目列表说明进展情况，并与总体数据保持一致，以下各表同。

2、大气

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 质量目标 | 重点城市空气质量好于II级标准的天数超过292天的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量目标 | 二氧化硫排放总量(万吨) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火电行业二氧化硫排放总量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点工程 | 燃煤电厂脱硫工程 | 现役火电机组投入运行的脱硫装机容量（MW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃煤电厂SO2达标排放率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 工业废气防治 | 国控重点污染源大气达标排放率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物是否纳入污染源监测和统计范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃煤电厂治理 | 新（扩）建燃煤电厂除国家规定的特低硫煤坑口电厂外，必须同步建设脱硫设施并预留脱硝场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：重点城市中空气质量好于Ⅱ级标准的天数超过292天的城市占该省重点城市总数的比例。

3、固体废弃物

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 重点工程 | 危险废物和医疗废物处置工程 | 危险废物处置设施建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗废物处置设施建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铬渣污染治理工程 | 堆存铬渣治理项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染土壤综合治理项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市垃圾处理工程 | 城市垃圾处理规划项目进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城市生活垃圾无害化处理率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 固废综合利用 | 工业固体废物综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按项目建成并投入运营进行重点工程进度评估。

4、生态保护

| 层次框架 | 指标名称 |  | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 重点工程 | 重点生态功能区和自然保护区建设工程 | 示范性国家重点生态功能保护区建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家级自然保护区的管护基础设施完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 提高保护区建设质量 | 典型自然生态系统类型、国家重点保护野生动植物物种及重要自然遗迹划入自然保护区保护范围的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有健全管理机构的自然保护区占保护区的比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、农村环境保护

| 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 环境优美乡镇建设个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政村环境综合整治个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村改水人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村改厕人口（万人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、近岸海域

| 层次框架 | 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 工作任务：陆源污染控制 | 直接排海工业点源稳定达标率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接排海城市污水处理率(%，加脱氮除磷情况说明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、核与辐射安全

| 层次框架 | 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
|  | 放射性废物库建设进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各地根据实际情况制定评估指标

8、环境监管能力建设

| 指标名称 | 2008年量化要求 | 2010年量化要求 | 各省份情况（年） |  |  |  | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |  |
| 省市县环保执法队伍基本达到能力建设标准化的个数/总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级环境监测站达到建设标准个数/总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照国家规划批复时执行的标准进行评估。

- 二、定性评估条目

1、水

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市污水处理 | 城市污水处理厂推进技术进步和推广先进适用技术情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城市污水再生利用情况（中水回用） |  |  |  |  |  |
| 工业废水治理 | 执行水污染物排放标准情况 |  |  |  |  |  |
|  | 执行总量控制制度情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推行水排污许可证制度情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高耗水行业废水排放限额标准制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 造纸、酿造、化工、纺织、印染行业的污染治理和技术改造力度情况 |  |  |  |  |  |
|  | 钢铁、电力、化工、煤炭等重点行业推广废水循环利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 排入城镇排水系统的工业废水水质和水量的监测情况 |  |  |  |  |  |
| 饮用水水源安全保障 | 饮用水水源一级保护区内直接排污口的取缔情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源二级保护区内直接排污口的关闭情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水饮用水水源保护区划定和调整工作进展情况（含警示标志设立情况） |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源地环境状况调查与饮用水水源地环境保护规划编制工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮水安全保障规划与管理办法编制工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源保护区水土保持、水源涵养，面源污染控制等工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源保护区上游水污染严重的化工、造纸、印染等行业准入政策制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源安全预警制度完善与污染事故应急预案制订情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源地监测和管理体系完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水水源地水环境状况信息公布情况 |  |  |  |  |  |
| 地下水污染防治 | 地下水污染状况调查工作完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地下饮用水水源地保护规划编制情况 |  |  |  |  |  |
| 重点流域水污染防治 | 流域治理目标责任制度完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 省界断面水质考核制度完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 流域生态补偿机制建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 流域水资源开发利用和保护统筹情况：统筹生活、生产和生态用水，保证江河必须的生态径流 |  |  |  |  |  |
|  | 军队单位的污水、垃圾治理与营区环境质量改善情况（地方不评估） |  |  |  |  |  |
|  | 黑龙江、鸭绿江、伊犁河等界河的水质监测工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 沿江沿河的化工企业污染源（风险源）排查工作完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 水质监测定期报告制度建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 督促完善治污设施和事故防范措施的工作情况 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 水专项实施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 水中持久性有机污染物的研究情况 |  |  |  |  |  |

注:(１)本表不用填写具体内容，仅用作自评估报告的内容分析，部分重点政策可以进行定性表格分析评估，以下各表同；(２)各评估条目部分内容能用数据说明的，尽量提供数据（在评估报告中提供），以下各表同；(３)“至2008年取得的成效”栏，按照规划执行情况，填写“红”、“黄”、“绿”，以下各表同；(４)“2010年预计”栏，各省根据对2010年目标完成情况的预测填写“能够完成”、“较难以完成”、“难以完成”等，以下各表同；(５)如果评估表和评估内容不涉及某一特定省份的，可不予填写，如内陆省份可不进行近岸海域的规划评估，并在备注栏注明“不涉及”，以下各表同；(6)涉及跨省的大区域评估，如无对涉及各省具体要求的，各省可不做定性评估，以下各表同。

2、大气

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫减排 | 酸雨和二氧化硫防治规划实施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 火电厂脱硫电价政策执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 新（扩）建燃煤电厂（除热电联产外）准入政策制定情况 |  |  |  |  |  |
| 城市空气环境质量改善 | 城区工业污染源调整搬迁工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 低矮污染源整治情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工扬尘管理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 道路交通扬尘管理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城市清洁能源使用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城市节能活动开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高污染燃料禁燃区划定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 长三角、珠三角、京津冀城市群区域性大气污染防治规划编制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展氮氧化物、有机污染物等复合污染问题以及灰霾天气的研究情况 |  |  |  |  |  |
|  | 臭氧和PM2.5（直径小于2.5微米的可吸入颗粒物）等指标的监测开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 光化学烟雾污染预警系统建设情况 |  |  |  |  |  |
| 工业废气污染防治 | 国控重点污染源总量控制制度执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国控重点污染源自动监控装置安装情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大气排污许可证制度推行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 工业炉窑使用清洁燃烧技术情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高效布袋除尘设施推广使用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭、钢铁、有色、石油化工和建材等行业的废气污染源控制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭洗选工程建设推进情况（含煤炭清洁燃烧技术推广情况） |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物控制研究（含氮氧化物控制技术开发与示范） |  |  |  |  |  |
| 机动车污染防治 | 机动车排放控制标准与政策执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 机动车环保年检工作规范化水平 |  |  |  |  |  |
|  | 机动车油品质量改善提高情况 |  |  |  |  |  |
|  | 节能型和清洁燃料汽车开发与使用情况 |  |  |  |  |  |
| 噪声污染控制 | 噪声监管情况（含在用机动车执行国家噪声排放标准的情况） |  |  |  |  |  |
|  | 限制机动车市区鸣笛的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感路段降噪措施实行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大中城市安静小区创建情况 |  |  |  |  |  |
| 温室气体排放控制 | 以国家评估为主，各省可参照“十一五”环保规划文本进行自评估 |  |  |  |  |  |

3、固体废物

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物和医疗废物处置 | 危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置全过程的环境监督管理体系建设情况 |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾无害化处置 | 生活垃圾分类制度制定与实施情况 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾处置设施的环境监管工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾渗滤液的处理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 现有简易垃圾处理场的污染治理与生态恢复情况 |  |  |  |  |  |
| 固体废物综合利用 | 煤矸石、粉煤灰、冶金和化工废渣、尾矿等大宗工业固体废物的综合利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 秸秆、畜禽粪便等综合利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生产者责任延伸制度建立与执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 再生资源回收利用体系建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 废旧电子电器的规模化、无害化综合利用情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进口废物加工利用企业的环境监管情况 |  |  |  |  |  |

4、生态保护

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制生态功能区划 | 生态功能区划编制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态功能区与主体功能区划的衔接协调工作情况 |  |  |  |  |  |
| 启动重点生态功能保护区工作 | 重点生态功能保护区的范围、主导功能和发展方向的确定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态功能保护区的评价指标体系、管理机制、绩效评估机制和生态补偿机制建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点生态功能保护区的管护能力建设情况 |  |  |  |  |  |
| 提高自然保护区的建设质量 | 自然保护区的管护能力与建设水平提高情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自然保护区规范化建设标准制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自然保护区监测网络和综合信息平台建设情况 |  |  |  |  |  |
| 加强物种资源保护和安全管理 | 物种资源调查工作开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源的数据库、种质库和基因库建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源就地、迁地和离体保护设施建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源进出口查验制度建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 外来物种和转基因生物体的生态影响监控、安全防治和应急机制建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物种资源保护的宣传教育工作开展情况 |  |  |  |  |  |
| 加强开发建设活动的环境监管 | 长江上游等流域的水利开发、黄土高原能源矿产开发、东北黑土地开发等重点开发规划和项目的环境影响评价工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开发建设中的水土流失控制与治理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态保护执法情况 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山环境恢复保证金制度建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山环境治理，新老矿山及生态恢复工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 资源枯竭型城市的生态恢复情况 |  |  |  |  |  |
|  | 旅游区环境污染和生态破坏检查工作的开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生态旅游试点示范开展情况 |  |  |  |  |  |

5、农村环境保护

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治土壤污染 | 土壤污染现状调查工作进展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤环境质量评价和监测制度的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 污染土壤修复示范工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 搬迁企业原厂址土壤修复工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对持久性有机污染物和重金属污染超标耕地实行综合治理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 污染严重且难以修复的耕地用途依法调整情况 |  |  |  |  |  |
|  | 主要粮食产地和菜篮子基地的污水灌溉控制工作情况 |  |  |  |  |  |
| 农村环境综合整治 | 编制农村环境综合整治规划的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾实现定点存放、统一收集、定时清理、集中处理的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 乡镇生活污水处理工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农村企业污染监管与治理情况(包括禁止工业固体废物、危险废物、城镇垃圾及其他污染物向农村转移工作情况) |  |  |  |  |  |
| 农村面源污染 | 开展小流域治理，控制水土流失工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农村面源污染综合治理的试点、示范情况 |  |  |  |  |  |
|  | 科学施用农药化肥的推广工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色食品和有机食品基地建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 节水农业和生态农业的发展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 农业循环经济建设情况（农业资源节约和综合利用） |  |  |  |  |  |
|  | 农村沼气普及情况（含秸秆利用、集中式畜禽养殖场污水粪便综合利用与处理） |  |  |  |  |  |

6、近岸海域

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆源污染控制 | 直接排海工业点源控制和管理工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 沿海地区深入开展禁磷工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对城市污水处理厂污泥和垃圾处理场垃圾渗滤液的处置情况 |  |  |  |  |  |
| 重点海域污染治理 | 渤海碧海行动情况（含渤海水质改善情况） |  |  |  |  |  |
|  | 长江口及毗邻海域、珠江口及其海域污染治理规划的实施情况 |  |  |  |  |  |
| 防治港口和船舶污染 | 船舶污染治理技术政策和治理规划的制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大中型海港建设船舶油类、化学品、垃圾与生活污水回收、转运设施的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 港口和船舶污水、垃圾处理设施建设是否纳入城市污水、垃圾处理设施建设规划 |  |  |  |  |  |
|  | 对海洋倾废的监督管理情况 |  |  |  |  |  |
| 保护海洋生态环境 | 防止滩涂与海水养殖污染的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 推进海岸防护林建设，恢复和保护滨海湿地、红树林、珊瑚礁等典型海洋生态系统的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 海洋自然保护区的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点海域生物多样性普查工作情况（含外来物种入侵现状，引进外来海洋生物物种管理情况） |  |  |  |  |  |
| 防治海洋环境灾害 | 跨部门的海上溢油监测与应急体系的建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 相关涉海部门和所有沿海城市、港口溢油应急预案的制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赤潮监测系统的完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 赤潮灾害应急响应机制的建立情况 |  |  |  |  |  |

7、核与辐射安全

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核设施建造质量和运行安全 | 新一代核电厂安全评价技术开发情况 |  |  |  |  |  |
|  | 民用核安全设备管理的立法的完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对民用核安全设备设计、制造、安装等活动的管理情况 |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素与射线装置的管理 | 放射性同位素与射线装置生产、使用、销售和进出口的安全许可和监督工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 辐射安全许可证的换发工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对放射源实施全寿期跟踪的放射源管理信息系统的建立情况 |  |  |  |  |  |
| 治理放射性污染 | 核设施安全退役政策的制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 中低放废物近地表处置场建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家和省级放射性废物库建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 核工业遗留放射性废物治理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对铀矿冶和伴生放射性矿放射性污染现状调查、评价与污染防治的监督情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废物处理技术掌握情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废液固化处理设施建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废物处置地质调查和勘探工作的开展情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高放废物处置长期安全研究情况(目标为确定高放废物地质处置发展战略和总体安全目标) |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射污染防治 | 防治电磁辐射污染的法规和标准的完善情况 |  |  |  |  |  |
|  | 电磁场空间优化分布与场源合理布局工作情况 |  |  |  |  |  |

8、环境监管能力建设

| 评估条目 | 评估细项 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测预警体系 | 空气、地表水、近岸海域、辐射、生态环境等环境质量监测网络的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点污染源监督性监测和自动监测系统建设情况(重点为燃煤电厂在线监测系统建设情况) |  |  |  |  |  |
| 环境执法监督体系 | 支持中西部执法能力建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 省市县环保执法队伍能力建设达标情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家、省和市级核安全与辐射环境监管能力建设情况 |  |  |  |  |  |
| 环境事故应急系统 | 国家环境突发事故应急监测网络及指挥中心建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 省市环境应急指挥系统建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 应急装备配置情况(国家、省、市以及流域分别配备水、气环境突发事故应急监测车及仪器设备，重点海港和内河港口配备应急监测船) |  |  |  |  |  |
| 环境综合评估能力 | 污染源普查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水污染现状调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 城乡饮用水水源地调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤污染现状调查 |  |  |  |  |  |
|  | 持久性有机污染物调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点设施电磁辐射调查和伴生放射性矿物资源开发利用调查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 定期开展环境质量和生态变化评估以及环境经济核算情况 |  |  |  |  |  |
| 金环工程 | 国家和地方环境保护信息系统建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家环境数据信息库和环境管理决策支持体系的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 高效、便捷的环境污染事故应急指挥信息传输系统的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 信息发布制度完善情况 |  |  |  |  |  |
| 环境科技 | 国家环境重点实验室、国家环境工程技术中心和环境基准实验室的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 国家环境标准样品研发与生产基地的建设情况 |  |  |  |  |  |
| 队伍建设与人才培养 | 环保队伍思想政治工作和廉政建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 环保管理干部与技术人员专业化培训工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 资格认证制度实施情况(扩大环保技术人员职业资格范围) |  |  |  |  |  |

注：“环境执法监督体系包括“环境执法监督机构建设情况”、“环境执法监督制度建设情况”、“执法装备情况”、“环境执法监督队伍人才保障情况” 等定性评估内容。

9、共性保障措施

| 评估领域 | 评估条目 | 评估细项与说明 | 2005年现状 | 至2008年取得的成效 | 2010年预计 | 进展评价分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域经济与环境协调发展 | 地区分类指导 | 按照西部地区、东北地区、中部地区、东部地区分别就各自规划内容进行规划实施情况阐述；具体内容见“十一五”环保规划文本 |  |  |  |  |  |
|  | 环境分类管理 | 四类主体功能区分类管理的环境政策和评价指标体系制定情况 |  |  |  |  |  |
|  | 重点支持西部地区环境保护 | 控制污染向西部地区转移的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 西部地区生态补偿机制建立与实施工作情况；西部地区污染治理与能力建设资金拨付情况 |  |  |  |  | 注1 |
|  |  | 东中部地区对西部地区的帮扶情况(含能力建设与人才培养)； 对口援助西藏工作情况 |  |  |  |  |  |
| 加快经济结构调整 | 强化环境准入 | 钢材、有色、建材、轻工等行业环境准入政策执行情况；无环境容量区域禁止新建排污项目的执行情况；淘汰落后工艺、设备和企业的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加快推进循环经济 | 循环经济配套法规、经济政策及评价指标体系完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点行业、产业园区和省市循环经济试点工作推进情况；循环经济示范试点工程建设情况；循环经济先进适用技术和典型经验推广情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 重点行业清洁生产标准、评价指标体系和强制性清洁生产审核技术指南制定情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推进清洁生产实施的技术支撑体系的建设情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推动企业积极实施清洁生产方案的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放超过国家和地方标准或总量控制指标的企业，以及使用有毒有害原料或者排放有毒物质的企业实行强制性清洁生产审核的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 大力开展资源节约和综合利用 | 节能节水工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 能源资源利用效率提高情况 |  |  |  |  |  |
| 完善体制，落实责任 | 加强国家监察 | 大区督察派出机构建立情况；区域、流域环保工作的协调和监督工作情况；突出环境违法问题查处情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  | 加强地方监督 | 地方政府环境责任落实情况（目标责任制） |  |  |  |  |  |
|  | 落实单位责任 | 企业治污约束机制与激励机制建立情况；企业环境信息公开制度建立情况；企业环境监督员制度建立情况 |  |  |  |  |  |
|  | 加强部门合作 | 部门间信息共享和协调机制建立情况；环保部门统一环境规划,统一执法监督,统一发布环境信息的工作情况 |  |  |  |  |  |
| 创新机制，增加投入 | 加大政府投入 | 国家环保重点工程和列入国家环境治理规划的项目得到国家基本建设投资支持的情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 各级地方政府对污染防治、生态保护和环境公共设施建设的投资情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保机构工作经费保障情况；排污费资金使用管理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央政府对中西部地区环境保护的支持情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  | 完善环境经济政策 | 资源税、消费税、进出口税改革体制涉及环境保护工作情况；环境税收制度研究情况；反映污染治理成本的排污价格和收费机制建立情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫等排污权交易地区试点工作情况；可再生能源发电、脱硫电厂和垃圾焚烧发电厂实行优先上网或提高电价等优惠政策制定情况；脱硫电价的动态管理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推进污染治理市场化工作情况：鼓励各类企业参与环保基础设施建设和运营； |  |  |  |  |  |
|  |  | 环保工程项目信贷政策完善情况；环境责任保险和环境风险投资研究情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 争取国际组织和外国政府无偿援助和优惠贷款工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三峡库区、南水北调水源区、重点能源开发区和国家级自然保护区生态补偿政策与生态补偿机制完善与建设情况 |  |  |  |  |  |
| 强化法制，严格监管 | 完善法规标准体系 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》的修订工作情况（地方参照评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 有关土壤污染、化学物质污染、生态保护、生物安全、遗传资源、臭氧层保护、核安全、循环经济、环境监测、环境损害赔偿等方面的法律法规草案拟订情况（国家为主评估） |  |  |  |  |  |
|  |  | 各地环保法规完善情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国家环境技术规范和标准体系的标准限值的科学性的论证情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善执法监督体系 | 环境安全检查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沿江沿河和人口密集区的石油、化工、冶炼等企业排查工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 突发环境事件的处置能力建设情况(应急预案、应急设施) |  |  |  |  |  |
|  | 落实三项环境管理制度 | 主要污染物排放总量控制计划指标向各级政府分解的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放监测和统计情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境影响评价和“三同时”制度执行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环评资质管理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境管理绩效考核机制建设情况；环境保护纳入经济社会发展评价体系情况；环境保护纳入党政干部政绩综合评价体系情况；环境保护问责和奖惩制度建设情况 |  |  |  |  |  |
| 依靠科技发展产业 | 大力促进科技创新 | 科技创新工程实施情况；环境技术管理体系建设工程实施情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境标准体系建设工程实施情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气候变化领域的基础研究情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境科技体制改革情况；环境科技支撑体系建设情况 |  |  |  |  |  |
|  | 积极促进环保产业发展 | 环保装备制造业发展情况；环保服务业发展情况；环保产业市场规范化工作情况；环保产业优势企业和企业集团培育情况 |  |  |  |  |  |
| 动员社会力量保护环境 | 增强全社会生态文明意识 | 对领导干部的环境教育和培训情况；环境保护的方针政策和法律法规宣传情况；环境违法行为曝光力度；环保基础教育、专业教育、社会教育和岗位培训工作情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扩大公众环境知情权 | 环境保护政策法规、项目审批、案件处理等政务公告公示制度执行情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境质量、环境管理等环境信息网络发布工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业环境信息公开推进情况（上市公司的环境绩效评估和环境信息公告） |  |  |  |  |  |
|  | 完善公众参与环境保护机制 | 千乡万村环保科普行动计划实施情况；绿色消费、绿色办公和绿色采购倡导情况；绿色社区、绿色学校、绿色家庭等群众性创建活动开展情况；环保信访工作情况；环境公益诉讼研究情况；公众环保参与的规则和程序完善情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境标志和环境认证推广情况 |  |  |  |  |  |
| 积极开展环境保护国际合作 | 积极参与全球环境保护 | 国际环境公约和世贸组织环境与贸易谈判参与情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国际环境公约国内履约情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 臭氧层物质的淘汰情况；温室气体排放控制情况 |  |  |  |  |  |
|  | 广泛开展国际环境合作 | 与世界各国（尤其是周边国家）环境合作的情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 与联合国环境规划署、世界银行、全球环境基金等国际组织的合作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 我国环境保护政策和进展国际宣传情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 国外环保资金、技术和管理经验引进情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 促进我国环保设备和技术走向国际市场的工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减少温室气体排放的国际合作与技术转让工作情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对外贸易产品的环境标准完善情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境风险评估机制和进口货物的有害物质监控体系建设情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染引进、废物非法进口、有害外来物种入侵和遗传资源流失的防范情况 |  |  |  |  |  |

# 附3：中期评估技术方法参考

方法1：总体结构采用逻辑框架分析—定性定量评估相结合

按照“环境质量--总量--工程和投资--任务与措施--保障政策”逻辑关系，设计中期规划评估结构体系，以便于中期评估数据的系统性分析，其本身并不产生任何数据表格，仅用于指导中期评估文本编制和数据填写。

逻辑框架法（Logic Framework Approach, LFA）是目前国际上广泛应用于规划的策划、分析、管理与评价的基本方法，该方法利用一张简单的框图来清晰地分析复杂系统的内涵及其关系，为规划实施评估提供了一种层次分明、结构清晰、逻辑合理的分析框架。逻辑框架法的基本结构见下表：

表1 逻辑框架的基本结构

| 层次纲要 | 客观验证指标 | 验证依据 | 假定条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标/影响 | 目标指标 | 监测和监督手段及方法 | 实现目标的主要条件 |
| 目的/作用 | 目的指标 | 监测和监督手段及方法 | 实现目的的主要条件 |
| 产出/结果 | 产出物定量指标 | 监测和监督手段及方法 | 实现产出的主要条件 |
| 投入/措施 | 投入物定量指标 | 监测和监督手段及方法 | 落实投入的主要条件 |

就“十一五”环保规划实施评估的逻辑框架而言，“环境质量”为目标层次，“总量”为目的层次，“工程”内容与“任务与措施”部分的内容主要强调产出与结果，“任务与措施”中涉及工作任务的部分、“投资”与“保障政策”为投入层次的内容。

本次评估拟在对规划实施成果验证指标及其对应验证方法进行规范化的基础上，结合外部影响因素，系统评估从投入到产出、从产出到目的，从目的到目标的一系列垂直因果链条，以期从中发现规划实施过程中的障碍与薄弱环节，为“十一五”环保规划后期的贯彻与实施提供经验借鉴与技术支持。以水环境评估为例，具体逻辑框架分析表格见表2：

表2 水环境评估逻辑框架评估要点参考

| 层次纲要 | 评估大项 |  | 评估要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标层次 | 水环境质量改善 |  | 地表水国控断面劣V类水质的比例下降 |
|  |  |  | 七大水系国控断面好于Ⅲ类的比例上升 |
| 目的层次 | 水污染物总量控制 |  | 化学需氧量排放总量削减 |
| 产出与结果 | 重点工程 | 城市污水处理工程 | 城市污水处理能力新增情况 |
|  |  |  | 城市污水管网污水搜集情况 |
|  |  | 重点流域水污染防治工程 | 重点工业污染源治理工程完成情况 |
|  |  |  | 水源地上游污染防治工程完成情况 |
|  |  |  | 规模化畜禽养殖污染治理工程完成情况 |
|  |  |  | 部分城市环境综合治理工程完成情况 |
|  | 工作成果 | 工业污染控制 | 国控重点企业的废水达标排放情况 |
|  |  |  | 国控重点企业的COD总量削减情况 |
|  |  |  | 工业用水重复利用情况 |
|  |  | 城市污水处理 | 城市污水处理率 |
|  |  |  | 投入运行一年内的污水处理厂的实际处理负荷情况 |
|  |  |  | 投入运行三年内的污水处理厂的实际处理负荷情况 |
|  |  |  | 污水处理厂污泥处置情况 |
| 投入与措施 | 城市污水处理 |  | 所有污水处理厂在线监测装置安装情况 |
|  |  |  | 城市污水处理厂推进技术进步和推广先进适用技术情况 |
|  |  |  | 城市污水再生利用情况 |
|  |  |  | 城市污水费征收制度制定情况 |
|  | 工业废水治理 |  | 执行水污染物排放标准情况 |
|  |  |  | 执行总量控制制度情况 |
|  |  |  | 推行水排污许可证制度情况 |
|  |  |  | 淘汰小造纸、小化工、小制革、小印染、小酿造等不符合产业政策的重污染企业的情况 |
|  |  |  | 高耗水行业废水排放限额标准制定情况 |
|  |  |  | 造纸、酿造、化工、纺织、印染行业的污染治理和技术改造力度情况 |
|  |  |  | 钢铁、电力、化工、煤炭等重点行业推广废水循环利用情况 |
|  |  |  | 排入城镇排水系统的工业废水水质和水量的监测情况 |
|  | 饮用水水源安全保障 |  | 每年对集中式饮用水水源地水质全分析监测工作完成情况 |
|  |  |  | 饮用水水源一级保护区内直接排污口的取缔情况 |
|  |  |  | 饮用水水源二级保护区内直接排污口的关闭情况 |
|  |  |  | 地表水饮用水水源保护区划定和调整工作进展情况 |
|  |  |  | 地表水饮用水水源保护区警示标志设立情况 |
|  |  |  | 饮用水水源地环境状况调查与饮用水水源地环境保护规划编制工作情况 |
|  |  |  | 饮水安全保障规划与管理办法编制工作情况 |
|  |  |  | 饮用水水源保护区水土保持、水源涵养，面源污染控制等工作情况 |
|  |  |  | 饮用水水源保护区上游水污染严重的化工、造纸、印染等行业准入政策制定情况 |
|  |  |  | 饮用水水源安全预警制度完善与污染事故应急预案制订情况 |
|  |  |  | 饮用水水源地监测和管理体系完善情况 |
|  |  |  | 饮用水水源地水环境状况信息公布情况 |
|  | 地下水污染防治 |  | 地下水污染状况调查工作完成情况 |
|  |  |  | 地下饮用水水源地保护规划编制情况 |
|  | 重点流域水污染防治 |  | 流域治理目标责任制度完善情况 |
|  |  |  | 省界断面水质考核制度完善情况 |
|  |  |  | 流域生态补偿机制建立情况 |
|  |  |  | 流域水资源开发利用和保护统筹情况：统筹生活、生产和生态用水，保证江河必须的生态径流 |
|  |  |  | 军队单位的污水、垃圾治理与营区环境质量改善情况 |
|  |  |  | 黑龙江、鸭绿江、伊犁河等界河的水质监测工作情况 |
|  |  |  | 沿江沿河的化工企业污染源（风险源）排查工作完成情况 |
|  |  |  | 水质监测定期报告制度建立情况 |
|  |  |  | 督促完善治污设施和事故防范措施的工作情况 |
|  | 其他 |  | 水体污染控制与治理问题重大科技专项实施情况 |
|  |  |  | 水中持久性有机污染物的研究情况 |
|  | 投入分析 |  | 上述各环境工程、环境科研、环境管理与政策制定执行工作中的资金、人力投入情况 |

在逻辑框架分析法的基础上，各省自我评估分析还可以应用各种专业分析方法对规划执行的具体影响，如就业机会与社会稳定、规划投入保障途径、外部经济发展影响等，进行细致深入的分析评价。

方法2：定性评估—红绿灯分析

为形象化的评价各评估对象完成“十一五”环保规划预期目标，本次评估拟使用直观的红绿灯分析方式，对于规划涉及定性的任务要求和保障措施等各方面，按其完成程度与工作进度分为红灯、黄灯、绿灯三个水平：红色区域代表评估指标进展较差；黄色区域代表指标进展正常但有待加强；绿色区域代表评估指标进展顺利。

对于能够定量化表征的目标指标、重点工程和部分任务，可以进行定量评估，优先选择规划提出有2008年中期评估要求或目标的进行具体评估，明确量化的实现程度（%）；没有提出2008年中期评估要求或目标的，根据到2010年规划目标、指标、任务、措施完成情况的初步预测进行评估，并在备注中说明，也明确量化的实现程度。对于部分没有分解的指标、或者各类规划（包括省级规划）没有明确要求的量化指标，仅填写任务量（绝对值），不评估量化的实现程度。对于定性要求、保障措施，实现程度采用红灯、黄灯、绿灯的表述方式填写。

此外，在各省（自治区、直辖市）的自评估报告中，应以如下格式进行说明：

“制定了什么目标/政策——实施了哪些具体工作——取得了何种成效——执行过程中遇到了哪些问题与阻力——对十一五后两年的工作有何安排——预计2010年能否完成。”