## 9总结
截止2007年9月危险废物和医疗废物处置项目复核总进展
2005年第1批国债 | 14 | 黑龙江省危废 | 浙江省杭州危废及医废 | 江西省危废和九江市医废 | 深圳市危废 | 甘肃省危废 | 宁夏自治区危废 | 新疆自治区危废
|  | 吉林长春医废 | 安徽六安医废 | 山东枣庄医废 | 山东莱芜医废 | 山东日照医废 | 山东威海医废 | 湖南株洲医废
2005年第2批国债 | 10 | 吉林省危废 | 湖北省危废 | 陕西省危废
|  | 黑龙江齐齐哈尔医废 | 安徽黄山医废 | 云南德宏医废 | 云南思茅医废 | 云南文山医废 | 云南保山医废 | 云南大理医废
2005年第3批国债 | 8 | 江苏张家港市危废
|  | 山西晋城医废 | 辽宁本溪医废 | 辽宁铁岭-抚顺医废 | 吉林松原医废 | 山东滨州医废 | 河南安阳医废 | 新疆博尔塔拉医废
2006年第1批国债 | 9 | 内蒙古包头危废
|  | 内蒙古赤峰医废 | 辽宁营口医废 | 安徽池州医废 | 福建宁德医废 | 江西南昌医废 | 江西鹰潭医废 | 湖南怀化医废 | 新疆塔城医废
2006年第2批国债 | 29 | 安徽合肥危废 | 山东青岛危废
|  | 山西晋中医废 | 内蒙古乌海医废 | 内蒙古兴安盟医废 | 吉林辽源医废 | 吉林白山医废 | 吉林延边医废 | 山东菏泽医废 | 河南漯河医废 | 湖南湘潭医废 | 湖南永州医废
|  | 湖南娄底医废 | 湖南湘西医废 | 四川德阳医废 | 四川凉山州医废 | 四川眉山医废 | 四川内江医废 | 四川广安医废 | 四川南充医废 | 四川资阳医废 | 四川自贡医废
|  | 四川雅安医废 | 四川广元医废 | 贵州遵义医废 | 甘肃平凉医废 | 甘肃定西医废 | 新疆阿勒泰医废 | 新疆乌鲁木齐医废配套
2006年第3批国债 | 3 | 北京危废 | 青海危废 | 陕西渭南医废
2007年第1批国债 | 31 | 浙江台州危废 | 新疆阿克苏危废
|  | 河北秦皇岛医废 | 山西朔州医废 | 内蒙古呼伦贝尔医废 | 黑龙江鸡西医废 | 黑龙江黑河医废 | 黑龙江佳木斯医废 | 黑龙江七台河医废 | 黑龙江伊春医废 | 安徽巢湖医废 | 安徽安庆医废
|  | 江西吉安医废 | 湖北恩施医废 | 湖北孝感医废 | 湖北荆州医废 | 湖北鄂州医废 | 湖北十堰医废 | 湖北荆门医废 | 四川巴中医废 | 四川达州医废 | 四川泸州医废
|  | 四川宜宾医废 | 四川乐山医废 | 宁夏石嘴山医废 | 宁夏吴忠医废 | 宁夏中卫医废 | 新疆哈密医废 | 新疆昌吉医废 | 新疆喀什医废 | 新疆和田医废
2007年第2批国债 | 17 | 湖北宜昌危废 | 陕西汉中危废
|  | 吉林白城医废 | 河南周口医废 | 山西吕梁医废 | 山西阳泉医废 | 内蒙古乌兰察布医废 | 湖南张家界医废 | 湖南益阳医废 | 贵州六盘水医废 | 甘肃嘉峪关医废 | 甘肃临夏医废
|  | 宁夏固原医废 | 广西桂林医废 | 广西钦州医废 | 青海黄南州医废 | 青海格尔木医废
2007年第3批国债 | 7 | 海南危废 | 云南昆明危废
|  | 福建厦门医废 | 江西抚州医废 | 四川甘孜州医废 | 四川遂宁医废 | 甘肃白银医废
完成技术复核，已上报总局 | 15 | 广东惠州危废
|  | 云南临沧医废 | 云南昭通医废 | 辽宁盘锦医废 | 新疆伊宁医废 | 安徽淮北医废 | 江苏扬州医废 | 河南开封医废 | 福建莆田医废 | 湖北黄冈医废 | 福建南平医废
|  | 青海海西州医废 | 内蒙古呼和浩特医废 | 内蒙古巴彦淖尔医废 | 安徽滁州医废
复核报告编制中 | 1 | 安徽阜阳医废
召开复核会议 | 5 | 酒泉医废 | 金昌医废 | 庆阳医废 | 天水医废 | 武威医废
待开会 | 10 | 福建龙岩医废 | 山东济南医废 | 山东德州医废 | 广西玉林医废 | 湖南邵阳医废 | 新疆吐鲁番医废 | 新疆巴州医废 | 甘肃张掖 | 陕西商洛医废 | 内蒙古锡林郭勒医废
布局或者工艺存在重大问题，退回，报告重新编制中 | 14 | 云南玉溪医废 | 云南丽江医废 | 云南西双版纳医废 | 云南楚雄医废 | 吉林通化医废 | 吉林四平医废 | 四川绵阳医废 | 四川阿坝州医废 | 河南许昌医废 | 河南新乡医废
|  | 内蒙古鄂尔多斯医废 | 贵州铜仁医废 | 贵州毕节医废 | 贵州黔东南医废
合计 | 173